# План-график подготовки и проведения апробации организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения единого государственного экзамена по всем иностранным языкам с компонентом в устной форме

| Номер п/п | Наименование работ | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удалённая консультационная и техническая поддержка подготовки и проведения апробации. | ФЦТ | 12.01.2015 | 05.12.2014 |
| Подготовка к проведению апробации |  |  |
| 2. | Передача заявок на участие в апробации, включая информацию о членах ГЭК. | ОИВ субъекта РФ, РЦОИ | 12.01.2015 | 16.01.2015 |
| 3. | Размещение на технологическом портале ФЦТ: регламента проведения апробации (включая журнал проведения апробации); электронный курс работы с ПО рабочего места участника экзамена; инструктивные материалы по процедуре проведения экзамена. | ФЦТ | 02.02.2015 | 02.02.2015 |
| 4. | Подготовка работников, привлекаемых к проведению апробации. | ОИВ субъекта РФ, РЦОИ | 02.02.2015 | 13.02.2015 |
| 5. | Передача уточненных данных по проведению апробации, включая информацию о ППЭ (код, адрес, количество аудиторий, количество рабочих станций). | ОИВ субъекта РФ, РЦОИ | 06.02.2015 | 06.02.2015 |
| 6. | Размещение на технологическом портале ФЦТ: ПО рабочего места участника экзамена. | ФЦТ | 10.02.2015 | 10.02.2015 |
| 7. | Передача в ППЭ: ПО рабочего места участника экзамена; ПО авторизации на специализированном Федеральном портале. | РЦОИ | 10.02.2015 | 17.02.2015 |
| 8. | Размещение на технологическом портале ФЦТ: дистрибутивов ПО Планирование ЕГЭ, включая ключи с исходными данными для проведения апробации; файлов сертификатов ЭП членов ГЭК для загрузки в ПО Планирование ЕГЭ. | ФЦТ | 11.02.2015 | 11.02.2015 |
| 9. | Доставка в регионы: доставочных пакетов с экзаменационными материалами; токенов членов ГЭК. | ФЦТ | 15.02.2015 | 20.02.2015 |
| 10. | Размещение на технологическом портале ФЦТ: ПО авторизации на специализированном Федеральном портале. | ФЦТ | 16.02.2015 | 16.02.2015 |
| 11. | Техническая подготовка аудиторий ППЭ, установка и настройка ПО. | Технический специалист ППЭ | 18.02.2015 | 24.02.2015 |
| 12. | Размещение на технологическом портале ФЦТ: Дистрибутива программного обеспечения, включающего: Станцию прослушивания; Станцию управления устным экзаменом; Станцию приемки, обеспечивающую прием устных частей экзамена; дополнительного ПО ФЦТ для создания специализированного проекта; шаблонов для бланка регистрации и протокола оценивания устных ответов. | ФЦТ | 23.02.2015 | 23.02.2015 |
| 13. | Проведение проверки готовности аудиторий ППЭ к апробационному экзамену. | Технический специалист ППЭ, Член ГЭК | 23.02.2015 | 25.02.2015 |
| 14. | Выдача членам ГЭК: экзаменационных материалов; токенов членов ГЭК; форм ППЭ. | ОИВ субъекта РФ, РЦОИ | 25.02.2015 | 25.02.2015 |
| Проведение апробации иностранного языка с компонентом в устной форме |  |  |
| 15. | Доставка в ППЭ экзаменационных материалов и токенов членов ГЭК. | Член ГЭК | 26.02.2015 | 26.02.2015 |
| 16. | Выкладка ключей доступа к КИМ на специализированный федеральный портал. | ФЦТ | 26.02.2015 | 26.02.2015 |
| 17. | Проведение апробации. | Технический специалист ППЭ, Член ГЭК, Организатор в аудитории | 26.02.2015 | 26.02.2015 |
| 18. | Доставка в РЦОИ: бланков; аудиозаписей ответов по устной части; электронных журналов апробации из ППЭ. | Член ГЭК | 26.02.2015 | 26.02.2015 |
| Обработка результатов экзаменов |  |  |
| 19. | Сканирование бланков. | РЦОИ | 26.02.2015 | 06.03.2015 |
| 20. | Загрузка и обработка аудиозаписей ответов участников. | РЦОИ | 26.02.2015 | 06.03.2015 |
| 21. | Выдача критериев оценивания. | ФЦТ | 26.02.2015 | 06.03.2015 |
| 22. | Экспертная проверка устных ответов участников тренировочного экзамена. | РЦОИ | 27.02.2015 | 06.03.2015 |
| 23. | Передача в ФЦТ: журналов о проведении апробации; электронных журналов апробации из ППЭ. | РЦОИ | 27.02.2015 | 09.03.2015 |
| 24. | Выдача результатов экзаменов. | ФЦТ | 09.03.2015 | 17.03.2015 |